## Sheet1
工程表
工程名 |  | 難易度 | 10 | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5
|  |  | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |  | かかった時間 | 統合とかその他
簡易 | 工程表、資料等作成 | 0 | [30 empty] | 5 | 20 | bar: 10 4
| ラズパイの初期設定等 | 0 | [30 empty] | 15 | bar: 10 4
| 時報機能 | 1 | [30 empty] | / | bar: 10 4
| つぶやき機能 | 1 | [30 empty] | / | bar: 11 1
| OpenJTalk導入 | 3 | [30 empty] | 3 | bar: 11 2
| 天気情報の読み上げ | 3 | [30 empty] | / | bar: 11 3 to 11 4
| ニュース読み上げ | 3 | [30 empty] | 20 | bar: 12 1 to 12 2
| ツイッター読み上げ | 3 | [30 empty] | 22 | bar: 1 3 to 2 2
| センサー値による制御 | 2 | [30 empty] | 4 | bar: 2 1 to 2 3
発展的 | 音声認識の基本的な実装 | 4 | bar: 2 2 to 3 1
| タイマー機能 | 5 | bar: 3 2 to 3 3
| 検索機能 | 6 | bar: 3 4 to 4 1
| BGM機能 | 8 | bar: 4 2 to 5 4
週別の活動時間推定 |  |  | 9 | 9 | 4 | 9 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 15 | 20 | 20 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 | 予定時間 |  | 140
イベント |  |  | 11 2: 研究室 | 実際かかった時間 |  | 89
[5 empty] | 大学研修 |  |  | ガソスタ繁忙期 | [7 empty] | 春休み期間
[11 empty] | 帰省 |  |  |  |  | ロボカップ＠home活動開始
メモ
・大学の予定を考慮に入れずに組んでいるため、そのつど要修正
・11月3週から水曜日が午後からしか活動できなくなる
・研究室については未定
・進捗が予定より遅れていた。これについて実際に作業にかかった時間と予定作業時間を計算すると、進捗が遅れたのは効率が悪かったからとかではなく、単純に作業時間が少なかったためであったことが分かった
追加したい機能
ウィンドウを出して、twitterや天気情報などを表示する
同様にキャラクターを表示する
容量
・ラズビアン 4GB以上
・Dockerイメージ 1~GB
・音声認識の辞書とか(数100MB～)